3D 打印模型网站
90 天专业执行计划表

AI 辅助模型生产 · 免费引流 · 低价付费下载 · 套装销售 · 商业授权

版本：MVP 启动版｜周期：90 天｜适用：个人/小团队

# 一、项目定位

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI 辅助 3D 打印模型下载网站 |
| 核心模式 | 免费模型引流 + 低价付费模型 + 套装销售 + 商业授权 + 定制/代打印 |
| 主打方向 | 好打印、低成本、实用型 STL/3MF 模型 |
| 第一阶段分类 | Restaurant & Cafe、Birthday & Party、Desk Setup / Business Display |
| 目标用户 | 3D 打印玩家、小商家、餐厅老板、派对活动用户、打印农场卖家 |
| 不碰领域 | 动漫 IP、品牌 Logo、枪械武器、成人内容、明星肖像、仿牌产品 |

核心判断：先用 30 个模型跑通网站、支付、下载、流量和转化，再扩大到 100 个、300 个、1000 个。

# 二、90 天执行总览

| 时间 | 阶段 | 核心目标 |
| --- | --- | --- |
| 第 1–7 天 | 准备期 | 确定定位、分类、价格、域名、网站框架、政策页面、产品数据库 |
| 第 8–21 天 | 模型生产系统 | 生成 100 个创意，制作 50 个模型，筛选 30 个进入上架池 |
| 第 22–35 天 | 文件打包与商品资料 | 完成图片、说明书、授权文件、ZIP 包、产品表 |
| 第 36–45 天 | 网站上架 | 上架 10 个免费模型、20 个付费模型、3 个套装，完成购买流程测试 |
| 第 46–75 天 | 引流与内容运营 | 搭建社媒账号、发布短视频、做 SEO、收集邮箱、推广套装和商业授权 |
| 第 76–90 天 | 数据复盘与优化 | 分析下载和销售数据，扩展热门分类，增加会员、定制和代打印入口 |

# 三、第一阶段：准备期（第 1–7 天）

| 时间 | 任务 | 具体内容 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 明确网站定位 | 确定网站不是“AI模型站”，而是“实用可打印模型库” | 品牌定位一句话 |
| Day 1 | 确定首批分类 | 只做 3 个分类：餐厅商家、生日派对、桌面/商业展示 | 分类结构 |
| Day 2 | 竞品调研 | 查看 MyMiniFactory、Cults3D、MakerWorld、Printables 的标题、价格、图片风格 | 竞品分析表 |
| Day 2 | 确定价格体系 | 免费、$1.99、$2.99、$4.99、$9.99 套装、$29.99 商业授权 | 价格表 |
| Day 3 | 购买域名 | 选择简短、英文、和 3D/STL/Print 相关的域名 | 域名 |
| Day 3–4 | 搭建网站 | WordPress + WooCommerce + 数字下载功能 | 网站基础框架 |
| Day 5 | 设置支付方式 | Stripe、PayPal、信用卡、本地人工付款备用 | 支付系统 |
| Day 6 | 建立政策页面 | Terms、Refund Policy、License Policy、Copyright Policy、Contact | 法务基础页面 |
| Day 7 | 建立产品数据库 | 用 Google Sheet / Airtable 管理模型资料 | 产品管理表 |

# 四、第二阶段：模型生产系统（第 8–21 天）

目标：生成 100 个创意，制作 50 个模型，筛选 30 个进入上架池。

| 时间 | 任务 | 具体内容 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 8 | 建立模型命名规则 | R001 餐厅类、B001 生日类、D001 桌面类 | 编号系统 |
| Day 8–9 | 生成模型创意 | 每个分类生成 30–40 个模型创意 | 100 个创意清单 |
| Day 10–14 | AI/建模工具制作模型 | 优先做简单、平面、少支撑、实用型模型 | 50 个 STL 初稿 |
| Day 15 | 初步筛选 | 删除明显不好打印、太薄、太复杂、版权风险高的模型 | 剩 30 个候选 |
| Day 16–17 | 切片测试 | 用 Cura / Bambu Studio / OrcaSlicer 检查切片 | 切片测试记录 |
| Day 18–19 | 优化模型 | 修改厚度、底座、支撑需求、尺寸、公差 | 可打印版本 |
| Day 20 | 重点打印测试 | 选择 5–10 个重点模型实际打印 | 真实样品 |
| Day 21 | 确认首批上架模型 | 10 个免费，20 个付费 | 首批 30 个模型 |

# 五、第三阶段：文件打包与商品资料（第 22–35 天）

| 时间 | 任务 | 具体内容 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 22 | 建立文件夹模板 | STL、3MF、Images、License、Print Guide | 标准文件结构 |
| Day 23–25 | 生成商品图片 | 主图、角度图、尺寸图、切片图、场景图 | 每个模型 3–5 张图 |
| Day 26–28 | 写商品文案 | 标题、简介、适用场景、打印参数、文件内容 | 商品描述 |
| Day 29 | 编写打印说明 | PLA、层高、填充率、支撑、喷嘴、打印时间 | Print Guide |
| Day 30 | 编写授权文件 | 免费授权、个人授权、商业授权 | License 文件 |
| Day 31–32 | 打包 ZIP | 每个商品打包成统一 ZIP 文件 | 30 个下载包 |
| Day 33 | 建立产品表 | 标题、价格、分类、标签、文件名、图片名、授权类型 | 产品数据库 |
| Day 34–35 | 内部检查 | 检查文件是否能下载、是否缺图、是否缺说明 | 上架前检查表 |

# 六、第四阶段：网站上架（第 36–45 天）

| 时间 | 任务 | 具体内容 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 36 | 上传免费模型 | 上架 10 个免费模型，需要注册后下载 | 免费引流产品 |
| Day 37–39 | 上传付费模型 | 上架 20 个低价付费模型 | 付费产品 |
| Day 40 | 制作 3 个套装 | 餐厅套装、生日套装、桌面套装 | 高客单价产品 |
| Day 41 | 设置商业授权 | 每个模型可选择 Personal / Commercial | 授权价格体系 |
| Day 42 | 设置下载限制 | 登录下载、下载次数、下载有效期 | 防盗链基础 |
| Day 43 | 测试下单流程 | 免费下载、付费购买、邮件收货、下载链接 | 购买流程测试 |
| Day 44 | 优化首页 | 首页突出免费模型、热门套装、商业授权 | 首页完成 |
| Day 45 | 正式上线 | 网站公开发布 | MVP 上线 |

# 七、第五阶段：引流与内容运营（第 46–75 天）

| 时间 | 任务 | 具体内容 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 46 | 建立社媒账号 | TikTok、Instagram、Facebook、Pinterest、YouTube Shorts | 账号矩阵 |
| Day 47–50 | 拍摄首批内容 | 打印过程、成品展示、免费模型介绍、前后对比 | 20 条短视频素材 |
| Day 51–60 | 每天发布内容 | 每天 1–3 条短视频/图片内容 | 第一波流量 |
| Day 51–60 | SEO 页面优化 | 每个商品标题带 STL、3D printable、用途关键词 | 搜索流量基础 |
| Day 61 | 建立邮箱收集 | 免费下载前要求注册或邮箱 | 邮件列表 |
| Day 62–65 | 做免费模型活动 | Download 10 free STL files | 免费下载增长 |
| Day 66–70 | 推套装销售 | 免费模型页面推荐完整套装 | 转化提升 |
| Day 71–75 | 推商业授权 | 面向打印农场、小卖家，卖 Commercial License | 高利润订单 |

# 八、第六阶段：数据复盘与优化（第 76–90 天）

| 时间 | 任务 | 具体内容 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 76 | 分析下载数据 | 哪些免费模型下载最多 | 热门免费模型 |
| Day 77 | 分析销售数据 | 哪些付费模型成交最多 | 热门付费模型 |
| Day 78 | 分析转化率 | 页面访问、加入购物车、付款成功 | 转化数据 |
| Day 79–80 | 优化商品页 | 替换图片、修改标题、调整价格 | 页面优化 |
| Day 81–83 | 扩展热门分类 | 哪个分类表现好，就继续做 20 个同类模型 | 第二批生产方向 |
| Day 84–86 | 建立会员计划 | 月费下载包、每月新模型、会员专属模型 | 订阅雏形 |
| Day 87–88 | 增加定制入口 | Need custom STL? 表单 | 定制服务 |
| Day 89 | 增加代打印入口 | Print this for me 联系按钮 | 代打印服务 |
| Day 90 | 复盘决策 | 判断是否继续扩大模型数量、投广告、做会员 | 第二阶段战略 |

# 九、产品结构计划表

| 产品类型 | 数量 | 价格 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费模型 | 10 个 | Free | 引流、收邮箱、建立信任 |
| 低价单品 | 20 个 | $1.99–$4.99 | 薄利多销 |
| 小套装 | 3 个 | $9.99–$19.99 | 提高客单价 |
| 大套装 | 后期 | $29.99–$49.99 | 主要利润 |
| 商业授权 | 每个模型可选 | $29.99–$99.99 | 高利润 |
| 会员订阅 | 后期 | $5.99–$19.99/月 | 稳定收入 |
| 定制修改 | 后期 | $29–$199 | 高客单服务 |
| 代打印 | 后期 | 单独报价 | 本地变现 |

# 十、首批 30 个模型规划

## A. Restaurant & Cafe，10 个

| 编号 | 模型 | 免费/付费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| R001 | Simple Table Number Sign 1–5 | 免费 | 引流 |
| R002 | Modern Table Number Set 1–50 | 付费 | 套装核心 |
| R003 | QR Code Table Sign | 免费 | 高需求 |
| R004 | Premium QR Code Holder Pack | 付费 | 可做套装 |
| R005 | Menu Stand | 付费 | 餐厅刚需 |
| R006 | Reserved Table Sign | 免费 | 简单好打 |
| R007 | Open / Closed Desk Sign | 付费 | 商家用品 |
| R008 | Business Card Holder | 付费 | 实用 |
| R009 | Takeaway Order Number Stand | 付费 | 餐饮场景 |
| R010 | Counter Logo Display Base | 付费 | 可接定制 |

## B. Birthday & Party，10 个

| 编号 | 模型 | 免费/付费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| B001 | Simple Happy Birthday Cake Topper | 免费 | 引流 |
| B002 | Custom Name Cake Topper Template | 付费 | 可定制 |
| B003 | Number Cake Topper 0–9 | 付费 | 套装 |
| B004 | Party Cup Name Tag | 免费 | 易传播 |
| B005 | Gift Tag Set | 付费 | 小套装 |
| B006 | Balloon Clip | 免费 | 实用 |
| B007 | Photo Booth Prop Sign | 付费 | 派对用途 |
| B008 | Mini Party Favor Keychain | 付费 | 可批量 |
| B009 | Birthday Table Sign | 付费 | 可做年龄主题 |
| B010 | Party Decoration Pack | 付费套装 | 提高客单 |

## C. Desk Setup / Business Display，10 个

| 编号 | 模型 | 免费/付费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D001 | Simple Phone Stand | 免费 | 高下载 |
| D002 | Premium Adjustable Phone Stand | 付费 | 升级款 |
| D003 | Cable Clip Set | 免费 | 实用 |
| D004 | Headphone Stand | 付费 | 桌搭用户 |
| D005 | Pen Holder | 付费 | 易打印 |
| D006 | Small Parts Organizer | 付费 | 实用 |
| D007 | Product Display Stand | 付费 | 商家用途 |
| D008 | Price Tag Holder | 免费 | 商家引流 |
| D009 | Keyboard Display Stand | 付费 | 桌搭细分 |
| D010 | Desktop Logo Base | 付费 | 可做定制 |

# 十一、网站页面结构计划

| 页面 | 作用 | 是否第一阶段需要 |
| --- | --- | --- |
| Home 首页 | 展示定位、热门模型、免费模型 | 必须 |
| Free STL Models | 免费模型入口 | 必须 |
| Paid STL Models | 付费模型入口 | 必须 |
| Restaurant & Cafe | 餐厅商家分类 | 必须 |
| Birthday & Party | 生日派对分类 | 必须 |
| Desk Setup | 桌面用品分类 | 必须 |
| Commercial License | 商业授权说明 | 必须 |
| Custom 3D Model Service | 定制模型服务 | 后期 |
| Print This For Me | 代打印服务 | 后期 |
| Refund Policy | 退款政策 | 必须 |
| License Terms | 授权条款 | 必须 |
| Copyright / DMCA Policy | 版权投诉处理 | 必须 |
| Contact | 联系方式 | 必须 |
| Blog / Guides | SEO 内容 | 建议 |

# 十二、每个商品页面标准模板

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 商品标题 | Modern Restaurant QR Code Table Sign STL |
| 主图 | 白底渲染图 |
| 副图 | 使用场景图、尺寸图、切片图、打印实物图 |
| 简介 | 一句话说明用途 |
| 文件包含 | STL、3MF、PDF Guide、License |
| 推荐材料 | PLA |
| 打印参数 | 0.2mm layer height、15% infill、No support |
| 适合人群 | 餐厅、咖啡店、酒吧、小商家 |
| 授权 | Personal / Commercial |
| 注意事项 | 数字下载，无实物邮寄 |
| 退款说明 | 下载后通常不退款，文件损坏可联系客服 |
| 相关产品 | 推荐套装和商业授权 |

# 十三、模型质量检查表

| 检查项目 | 标准 | 是否通过 |
| --- | --- | --- |
| 文件能否打开 | STL/3MF 可正常打开 | □ |
| 能否切片 | Cura/Bambu Studio 可正常切片 | □ |
| 是否破面 | 无严重非流形问题 | □ |
| 壁厚是否足够 | 适合 0.4mm 喷嘴打印 | □ |
| 是否太薄 | 关键部位不易断 | □ |
| 是否需要支撑 | 新手款尽量无支撑 | □ |
| 打印时间 | 单品尽量 30 分钟–4 小时 | □ |
| 材料用量 | 不过度浪费材料 | □ |
| 尺寸合理 | 可实际使用 | □ |
| 图片真实 | 不夸大材质效果 | □ |
| 授权清楚 | 文件包包含 License | □ |
| 商品说明完整 | 有打印参数和注意事项 | □ |

# 十四、运营 KPI 表

## 第一个月目标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 上架模型数量 | 30 个 |
| 免费模型数量 | 10 个 |
| 付费模型数量 | 20 个 |
| 套装数量 | 3 个 |
| 实际打印测试 | 5–10 个 |
| 社媒内容 | 30 条 |
| 网站访问量 | 500–1,000 |
| 免费下载 | 100 次 |
| 付费订单 | 5–20 单 |

## 第二个月目标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 总模型数量 | 60 个 |
| 免费模型数量 | 20 个 |
| 付费模型数量 | 40 个 |
| 套装数量 | 6 个 |
| 网站访问量 | 2,000–5,000 |
| 邮箱用户 | 300–500 |
| 付费订单 | 30–100 单 |
| 商业授权订单 | 1–5 单 |

## 第三个月目标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 总模型数量 | 100 个 |
| 免费模型数量 | 30 个 |
| 付费模型数量 | 70 个 |
| 套装数量 | 10 个 |
| 网站访问量 | 5,000–15,000 |
| 邮箱用户 | 1,000+ |
| 月销售额 | $500–$2,000 |
| 商业授权订单 | 5–15 单 |
| 定制/代打印询盘 | 5–20 个 |

# 十五、团队/工具配置

| 模块 | 工具 |
| --- | --- |
| 网站 | WordPress + WooCommerce |
| 域名 | Namecheap / GoDaddy |
| 主机 | SiteGround / Cloudways / Hostinger |
| 支付 | Stripe + PayPal |
| 文件管理 | Google Drive / Dropbox / 网站服务器 |
| 数据表 | Google Sheet / Airtable |
| 模型处理 | Blender、Fusion 360、Tinkercad |
| 切片测试 | Cura、Bambu Studio、OrcaSlicer |
| 图片渲染 | Blender |
| 设计图 | Canva |
| 邮件 | Mailchimp / Brevo |
| 统计 | Google Analytics / Search Console |

# 十六、每周工作节奏

| 星期 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 周一 | 生成新模型创意、检查数据 |
| 周二 | 制作/优化模型 |
| 周三 | 切片测试、打印测试 |
| 周四 | 渲染图片、制作说明书 |
| 周五 | 上架商品、优化页面 |
| 周六 | 拍短视频、发布内容 |
| 周日 | 复盘销售、调整价格和分类 |

# 十七、风险控制表

| 风险 | 可能后果 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 版权侵权 | 投诉、下架、支付封控 | 不碰 IP，保留原创记录 |
| 模型不可打印 | 退款、差评 | 上架前切片测试 |
| 图片夸大 | 客户不满意 | 加真实打印图/切片图 |
| 价格太低 | 忙但不赚钱 | 推套装和商业授权 |
| 免费太多 | 只下载不购买 | 免费模型引导付费套装 |
| 文件被盗传 | 收入流失 | 限制下载次数、加授权文件 |
| 网站没流量 | 没订单 | SEO + 短视频 + 免费模型 |
| 客服成本高 | 低价订单亏时间 | FAQ、说明书、自动邮件 |
| 支付风控 | 账户冻结 | 清楚政策、不卖敏感模型 |
| 分类太杂 | 品牌不清晰 | 先做 3 个核心分类 |

# 十八、最终执行路线

第 1 步：确定品牌和 3 个核心分类

第 2 步：搭 WordPress + WooCommerce 网站

第 3 步：建立产品数据库

第 4 步：生成 100 个模型创意

第 5 步：制作 50 个模型

第 6 步：筛选 30 个模型

第 7 步：打包 10 个免费 + 20 个付费

第 8 步：上架网站

第 9 步：用短视频和免费模型引流

第 10 步：看数据，扩展卖得最好的分类

一句话总结：先用 30 个模型跑通网站、支付、下载、流量和转化，再扩大到 100 个、300 个、1000 个。不要一开始追求数量，先追求闭环。